## Slide 1: Fragen zur Vorbereitung auf die Prüfung im Bereich PM

## Slide 2: Wie definiert sich ein Projekt (ISO-Norm und/oder „7 Kriterien eines Projekts“)
ISO 21500
„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das durch die Einmaligkeit der Zielsetzung, Inhalte und Bedingungen gekennzeichnet und sowohl zeitlich als auch finanziell begrenzt ist.
In Projekten werden neue Produkte und Services gestaltet, Organisationen weiterentwickelt und Strategien umgesetzt.“
Es gibt ein definiertes Ziel – vor Planungsbeginn (!)
Es stehen begrenzte Ressourcen zur Verfügung
Es existiert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
Es gibt eine festgelegte Ergebnisverantwortung
Es handelt sich um ein komplexes Vorhaben
Es handelt sich um ein neuartiges Vorhaben
Es gibt einen definierten Start und ein definiertes Ende

## Slide 3
Welche (3) Arten von Projekten gibt es?
Investitionsprojekte
Projekte der Forschung und Entwicklung (F+E) (Ziel ist definiert, die Zielerreichung ist hingegen ungewiss)
Organisationsprojekte

## Slide 4
Wann spreche ich von einem Investitionsprojekt?
Bauvorhaben
Straßenbau
Modernisierung/Erweiterung von Produktionslinien, Kauf von Maschinen
…

## Slide 5
Was meint F+E?
F+E ist die Abkürzung für Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung.
Darunter zählt u. A.:
Pharma
Medizin
Technik
Software
…

## Slide 6
Nennen Sie ein geeignetes Beispiel für ein Organisationsprojekt
Events (Loveparade Duisburg 2010: katastrophales bzw. fehlendes Risikomanagement, https://www.youtube.com/watch?v=yigJ_0RCteQ)
(Re-) Strukturierungsmaßnahmen in Unternehmen
Roll-Out-Projekte der IT
Digitalisierungsprojekte
…

## Slide 7
Projektmanagement ist eine Methode! Wozu dient sie? (ISO 21500)
„Das Projektmanagement ist die Anwendung von Methoden, Hilfsmitteln, Techniken und Kompetenzen in einem Projekt, um die eigentliche Projektarbeit effizient und zielführend zu gestalten.“ (ISO 21500)

## Slide 8
Was bedeutet effektiv und was bedeutet effizient?
Effektiv: Die richtigen Dinge tun
Effizient: Die Dinge richtig tun

## Slide 9
Wie wird der „Deming-Zyklus“ noch genannt?
PDCA-Zyklus

## Slide 10
Nennen Sie die vier „Stationen“ im Deming-Zyklus
Plan
Do
Check
Act

## Slide 11
Wozu dient der Deming-Zyklus?
Plan: Analyse der IST-Situation, was soll besser werden?, Festlegung von Maßnahmen zur Optimierung
Do: Die Maßnahmen werden umgesetzt
Check: Waren die Maßnahmen erfolgreich? Konnten sie zur Verbesserung beitragen?
Act: Implementierung der neuen Vorgehensweise, Anstoß von Folgeaktivitäten
Wichtig: Der Deming-Zyklus endet nie! Es geht um die kontinuierliche Verbesserung

## Slide 12
Was ist der Unterschied zwischen einem Phasenmodell und einem Framework?
Phasenmodell: graphische Darstellung eines Projektablaufs mittels aufeinanderfolgender (festgelegter) Phasen. Z. B. Spiralmodell
Framework: wörtlich eine Rahmenstruktur, um Arbeiten zu erledigen. Eine Art Ordnungsrahmen. Wann welcher Schritt gemacht wird, ist nicht vorgegeben. Z. B. Scrum

## Slide 13
Was bedeuten die Begriffe linear, sequentiell, iterativ und inkrementell?
linear: Abfolge, nach A kommt B.
sequentiell: lineare Abfolge, aber durch die Hinzugabe einer zeitlichen Bestimmung wird die grafische Darstellung „zweidimensional“.
Iterativ: wiederholden
inkrementell: stückweiser Zuwachs

## Slide 14
Was bedeuten die Begriffe linear, sequentiell, iterativ und inkrementell?

## Slide 15
Was gilt (laut einer Umfrage) als der wichtigste Grund für das Scheitern von Projekten?
Mangelhafte Kommunikation

## Slide 16
Nennen Sie bitte 5 weitere wichtige Gründe
Zu viele gleichzeitige Projekte
Mangelnde PM-Kompetenz
Starre Hierarchien, die keine neuen PM-Strukturen zulassen
Schlechte oder gar keine PM-Software im Einsatz
Mit der Zeit nachlassende Unterstützung des Top-Management
Mitarbeiter geraten durch Projekt in die Überlastung
Kompetenzgerangel statt PM-Interesse

## Slide 17
Nennen Sie mindestens 3 Faktoren für erfolgreiches Projektmanagement
Möglichst eindeutige Ziel- und Auftragsklärung
Vernünftiger Methodeneinsatz
Das Vorhandensein eines PMO (Project-Management-Office also Projekt-Büro als eigene Abteilung)

## Slide 18
Erklären Sie, was ein STAKEHOLDER ist
Stakeholder sind interessierte Parteien
Stakeholder sind Menschen, Organisationen und Institutionen
Stakeholder sind all jene, die ein Interesse an den Aktivitäten eines Projekts haben
Stakeholder bezeichnen mein soziales Risikoumfeld

## Slide 19
Wobei unterstütz uns die MoSCoW-Methode?
Sie ist eine einfache Priorisierungsmethode
Sie kategorisiert meine Projektziele
Must = Muss-Ziel, mein Abnahmekriterium
Should = Soll-Ziele, kein Luxus, benötige ich, um mein Muss-Ziel zu erreichen
Could = Kann- Ziel, „Nice-to-have“, kann bei Problemen (vorerst) weggelassen werden.
Won‘t = Nicht-Ziel, mache ich (diesmal) ausdrücklich nicht

## Slide 20
Was bedeutet der erste und der letzte Buchstabe der SMART- „Regel“?
S = spezifiziert (genau beschrieben)
T = terminiert (genauer Termin)

## Slide 21
Prince2 gleicht seine Ziele mit welchen 6 Leistungsbereichen ab?
Zeit
Kosten
Qualität
Umfang
Nutzen
Risiko

## Slide 22
Was bedeutet jeder einzelne Buchstabe der PESTEL-Analyse?
P = Political (politische Risiken)
E = Economical (wirtschaftl. Risiken)
S = Social (soziale Risiken)
T = Technological (technische Risiken)
E = Environmental (umwelttechn. Risiken)
L = Legal (rechtliche Risiken)
PESTEL nennt Bereiche, die mir bei der Identifikation meines sachlichen Risikoumfelds helfen sollen

## Slide 23
Das MAGISCHE DREIECK!!! Wie sieht es aus? Was lehrt es uns
Lehre: Ändert sich ein Punkt des Magisches Dreiecks (z. B. Leistung) dann ändert sich zwingend mindestens ein weiterer Punkt (dann Kosten und/oder Termine).

## Slide 24
Was ist eine STAB-Projektorganisation? Wann wird sie gewählt
Bei der STAB-Projektorganisation ist der Projektleiter in der Regel ein Berater. Als Berater hat er keinerlei Weisungsbefugnis. Er führt somit kein Projektteam.
Der „quasi-Projektleiter“ ist direkt der Geschäftsführung unterstellt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es sich um relevante und wichtige Themen handelt.
Der eigentliche Entscheider ist der Geschäftsführer. Der Inhaber der STAB-Stelle ist also mehr Berater als Projektleiter.
Meist werden in STAB-Projekten wichtige Entscheidungen getroffen. Je nach Entscheidung startet nach dem STAB-Projekt das „eigentliche“ Projekt. Z. B. eine Umstrukturierung.

## Slide 25
Nennen Sie Vor- und Nachteile der MATRIX-Projektorganisation
Vorteil: Das „Wissen“ stellt das eigene Unternehmen zur Verfügung. Kompetenzen der Mitarbeiter sind i. d. R. gut bekannt und können zielgerichtet eingesetzt werden.
Weiter kann das Personal auf die wachsenden Anforderungen hin gut entwickelt werden (z. B. Weiterbildungen für Entwickler, …)
Nachteil: Projekte bedeuten zusätzliche Arbeit. Die täglichen Aufgaben in der Linie (eigentlicher Arbeitsplatz) enden aufgrund eines Projekts nicht. Kaum ein Unternehmen achtet bei der Planung auf evtl. Überlastungen der Mitarbeiter.

## Slide 26
Welche Projektorganisation ist ein (quasi) selbständiges Unternehmen?
Die reine Projektorganisation (auch autonome Projektorganisation genannt)
Großprojekten (z. B. Aufbau eines Unternehmens im Ausland) werden von Mitarbeitern „auf Zeit“, z. B. durch ein sogenanntes Interrimsmanagement, umgesetzt.
Sollten eigene Mitarbeiter bei einer reinen Projektorganisation mitarbeiten, so gehen diese bei Projektende zurück in die Linie (in das Stammunternehmen)

## Slide 27
Die Auftragsklärung zielt darauf ab, maximale Klarheit über ANFORDERUNGEN zu erlangen. In welchem Dokument finden sich diese Anforderungen wieder?
Im Lastenheft

## Slide 28
Aus dem Projektsteckbrief wird der … und später der …
Aus dem Projektsteckbrief wird der Projektantrag und später der Projektauftrag

## Slide 29
Worin unterscheidet sich die IST-Erhebung von der IST-Analyse?
IST-Erhebung:
Objektive Beurteilung des aktuellen Zustands. Was gibt es? Was sehe ich? Was ist nicht vorhanden? Hier findet keine Interpretation statt.
IST-Analyse:
Worin liegt das Problem? Was fehlt? Was funktioniert nicht? Was könnte oder sollte besser laufen? Wo entstehen Redundanzen (Doppelungen)? Wo oder wodurch entstehen Unzufriedenheiten?
Suche nach dem Optimierungspotenzial

## Slide 30
Die SOLL-Konzeption dient der Entwicklung von umsetzungsfähigen …
… Lösungen

## Slide 31
Für welches Dokument bilden diese … (Ergebnis aus Frage 28.) die Grundlage?
Für das Pflichtenheft

## Slide 32
Was beinhaltet das Lastenheft gemäß DIN 69901-5?
  Beschreibt die Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines (Projekt-)Auftrags" (DIN 69901-5)

## Slide 33
Nennen Sie 3 typische Inhalte des Lastenhefts
  Die Spezifikation des zu erbringenden Werks
  Vertragliche Konditionen
  Die Anforderungen an das Produkt bei seiner späteren Verwendung
  Der Auftraggeber formuliert das Lastenheft
  (Eselsbrücke: Der Kunde trägt eine „Last“. Er hat ein Problem. Darum sucht er Hilfe. Er sucht „jemanden“, der sein Problem lösen kann.)

## Slide 34
Was beinhaltet das Pflichtenheft gemäß DIN 69901-5?
  Im Pflichtenheft sind nach DIN 69901-5 die vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben niedergeschrieben.
  Beschreiben die Umsetzung „des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenheftes“
  (Eselsbrücke: Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Problem des Kunden zu lösen. Er verspricht, dessen Last abzunehmen.)

## Slide 35
Nennen Sie 3 typische Inhalte des Pflichtenhefts
  Beschreibung der Lösung (möglichst spezifisch!)
  Durchführungspläne (Projektablauf, Zeit- und Kostenpläne etc.)
  Übergabe- und Abnahmebedingungen

## Slide 36
Welche Projektphasen kommen in jeden und allen Projekten vor?
  Planung
  Umsetzung/Ausführung
  Abschluss

## Slide 37
Zu welcher Phase eines Projektes gehört die Initiierung?
Planung

## Slide 38
Zu welcher Phase eines Projektes gehört die Steuerung und Überwachung?
Umsetzung/Ausführung

## Slide 39
Zu welcher Phase eines Projektes können Tests gehören?
Umsetzung/Ausführung
oder
Abschluss
(Theoretisch sogar zur Planung)

## Slide 40
Wie verhalten sich (für gewöhnlich) die Kosten im Verlauf eines Projekts?
In der Planungsphase sind sie gering (meist nur Personalkosten, außerdem sind mit der Planung nur wenige Mitarbeiter betraut)
In der Umsetzungsphase steigen die Kosten an. Hier kommen die „3 M“, Mensch- Maschine-Material, zum Einsatz.
In der Abschlussphase senken sich die Kosten deutlich. Die (kostenintensiven) Arbeitspakete liegen in der Vergangenheit. Nicht selten bereitet der Abschluss derjenige vor, der auch die Planung gemacht hat.

## Slide 41
Und wie sieht es mit der Unsicherheit (Risiken) zu Beginn und am Ende aus?
Die Unsicherheit, bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass Risiken eintreten, ist zu Beginn eines Projektes hoch.
Im Laufe der Zeit senkt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit ab.
Je mehr Phasen bzw. Etappen eines Projektes in der Vergangenheit liegen, desto sicherer wird der weitere Verlauf des Projekts und damit auch die Zielerreichung.

## Slide 42
Was bedeutet die Abkürzung PSP?
Projektstrukturplan

## Slide 43
In welcher Reihenfolge stehen die Gliederungsebenen im PSP: Teilaufgabe (Cluster), Teilprojekt, Arbeitspaket, Projekt(ziel) bzw. Wurzelelement?
Projekt(ziel) bzw. Wurzelelement
Teilprojekt
Teilaufgabe (auch Cluster genannt)
Arbeitspaket

## Slide 44
Warum ist das Arbeitspaket ein so wichtiger Teil des PSP?
Das Arbeitspaket sagt aus, was für einen einzelnen Arbeitsschritt im Projekt benötigt wird und wie lange der Arbeitsschritt dauert.
Nur auf dieses Basis ist eine solide Berechnung der Kosten und Termine möglich.

## Slide 45
Was bedeutet es, wenn ein PSP organisationsorientiert ist?
Oft geht es in diesem Projekt um Menschen, um neue Strukturen.
An diesen neuen Strukturen sind unterschiedliche Abteilungen beteiligt wie z. B. Personalabteilung, Prozessmanagement, Rechtsabteilung, IT, …
Ein PSP kann dann nach diesen organisatorischen Einheiten gegliedert sein.
Jeder PSP kann aber auch anderen Gliederungsprinzipien folgen. Z. B. dem phasenorientierten (Planung, Umsetzung, … , Abschluss)

## Slide 46
Was bedeutet es, wenn ein PSP phasenorientiert ist?
Dann ist ein PSP nach den Projektphasen Planung, Ausführung/Umsetzung und Abschluss gegliedert. Jede der Phasen kann auch noch Unterkategorien haben.
Der PSP sagt bzw. zeigt dann, was in jeder der Phasen getan werden muss.

## Slide 47
Was bedeutet es, wenn ein PSP objektorientiert ist?
Das bedeutet, dass sich der PSP am zu erschaffenden Produkt/Objekt orientiert. Im PSP wird dieses Produkt/Objekt dann in seine jeweiligen Einzelbauteile zerlegt.
Z. B. ein Haus in Fundament, Mauerwerk, Elektrik, Wasser, Fenster, …

## Slide 48
Was bedeutet es, wenn ein PSP funktionsorientiert ist?
Der funktionsorientierte PSP ist nach Teilprozessen gegliedert.
Es geht die Frage voraus: Welche Prozesse werden im Projekt durchlaufen?
Er ist meist nur schwer von der objekt- bzw. von der produktorientierten Gliederung zu unterscheiden.

## Slide 49
Warum benötigt ein Projekt einen Abschluss (mind. 3 Gründe)?
Das gewonnene Wissen sollte unbedingt dokumentiert werden
Die Ergebnisse müssen an den Auftraggeber (Linienorganisation oder Kunde) übergeben werden.
Die entstandene Projekt-Infrastruktur (Projektorganisation) muss rückgebaut werden.
Wir möchten aber auch wissen: Was haben wir gut und was haben wir nicht so gut gemacht und möchten es beim nächsten Mal besser machen (Lessons learned)?

## Slide 50
Was versteht man unter der Ablaufplanung?
Die logische Verknüpfung der einzelnen Arbeitspakete
Ermittlung des Vorgängers und des Nachfolgers eines Arbeitspakets

## Slide 51
Was sehen wir aufgrund eines Gantt-Diagramms? Was bildet es ab?
Ein Gantt-Diagramm visualisiert eine Abfolge von Aktivitäten auf einer Zeitachse

## Slide 52
Die Netzplantechnik ist nicht ganz einfach. Wozu wird sie angewendet?
Sie dient der Ermittlung des Kritischen Pfads. Er nennt den „Weg durch das Projekt“ der keine Pufferzeiten beinhaltet.

## Slide 53
Was bedeuten die Begriffe FAZ, FEZ, SAZ und SEZ?
FAZ = frühester Anfangszeitpunkt
FEZ = frühester Endzeitpunkt
SAZ = spätester Anfangszeitpunkt
SEZ = spätester Endzeitpunkt

## Slide 54
Welche Information gibt mir der Gesamtpuffer?
Der Gesamtpuffer ist der Zeitraum, um den man eine Aktivität maximal verschieben kann, ohne die spätesten Termine seiner Nachfolger zu beeinflussen.

## Slide 55
Welche Information liefert der Freie Puffer?
Der freie Puffer ist der Zeitraum, um den man eine Aktivität maximal verschieben kann, ohne die frühesten Termine seiner Nachfolger zu beeinflussen.

## Slide 56
Wie werden Projektkosten ermittelt? Welcher „Plan“ liefert hierfür die Grundlage?
Die Basis bildet der PSP (Projektstrukturplan)
Aufgrund der kleinsten Einheit – den Arbeitspaketen – können Kosten und Termine äußerst genau ermittelt werden.

## Slide 57
Warum kann es in Projekten zu Kostenabweichungen kommen?
Arbeitspakete wurden falsch geplant. (Zu viel bzw. zu wenig Zeit, Material, …)
Mitarbeiter sind nicht ausreichend qualifiziert (Neuartigkeit innerhalb des Projekts: Es sind neue Kompetenzen gefragt, die nicht immer im erwünschten Maß zur Verfügung stehen)
Konjunktur- und Saisonbedingte Preisschwankungen
Mitarbeiter fallen aus (Wechsel oder Krankheit) und müssen durch teurere externe Kräfte ersetzt werden
…

## Slide 58
Welche Aufgaben hat das Projektkosten-Controlling?
„Monitoring“ (Beobachtung) der Kosten. Vor allem der Kostenganglinie.
Ermittlung von Schwachstellen. Z. B. kurzer Zeitraum, in dem viele Kosten gehäuft auftreten. (Verlangt dem Unternehmen eine gute Liquidität ab).
Unterstützung bei der Abweichungsanalyse
Prognose zur weiteren Kostenentwicklung (gilt für agile Projekte. Sonst ist der Kostenverlauf genau geplant)
…

## Slide 59
Was bedeutet der Begriff „Dreipunktschätzung“?
Die Dreipunktschätzung ist eine beliebte Schätzmethode
Zunächst wird ein „Worst-Case-Szenario“ entwickelt
Im Anschluss daran das „Best-Case-Szenario“
Der dritte Punkt bildet die gemäßigte Mitte. Hierbei handelt es sich um allgemeine Erfahrungswerte
Die Methode eignet sich nicht für eine seriöse und zuverlässige Kostenplanung. Es handelt sich nur um eine erste grobe Schätzung.

## Slide 60
Wann können Projektkosten besser beeinflusst werden: zu Beginn oder am Ende eines Projekts?
Natürlich zu Beginn eines Projekts. Hier stehen mir noch viele Optionen zur Verfügung.
Je weiter ein Projekt voranschreitet, desto schwieriger wird es, neue Einflüsse geltend zu machen.

## Slide 61
Wertschöpfungsketten: Was versteht man unter primären, was unter sekundären Aktivitäten?
Primäre Aktivitäten: Die Umwandlung von (Roh-)Stoffen, die Herstellung von Produkten, die Auslieferung, der Support. Hier handelt es sich i. d. R. um jene Aktivitäten, die ich als Kunde sehen, bestellen und konsumieren kann.
Sekundäre Aktivitäten: Jene Aktivitäten, die zur Unterstützung der primären Aktivitäten existieren. Alles, was ein Unternehmen benötigt, um produzieren, verkaufen und beraten zu können. Diese Bereiche sind für mich als Kunden oft nicht sichtbar. Z. B. Personalabteilung, Controlling und Buchhaltung, Marketing, …

## Slide 62
Ressourcenplanung: Welche Ressource spielt in Projekten eine besonders große Rolle?
Die Ressource MENSCH
Personalkosten sind i. d. R. sehr hoch
Außerdem ist der Mensch nicht völlig plan- und kontrollierbar.
Der Umgang mit Menschen erfordert soziale Kompetenz
Menschen sind unterschiedlich (Persönlichkeit, Kultur, Religion, Erfahrungen, Einstellungen, …)

## Slide 63
Was bedeuten die Begriffe Über- und Unterlastung in der Personalplanung?
Überlastung: Die Zeit, die Tätigkeiten erfordern ist höher, als die vorhandene Arbeitszeit. (Kapazität ist überschritten)
Unterlastung: Die vorhandene Arbeitszeit ist höher als die Zeit, die Tätigkeiten erfordern. (Kapazität ist unterschritten)
Problem: In der Realität herrscht kaum Transparenz über die Auslastung der Mitarbeiter und über deren Kapazität

## Slide 64
Wann gilt ein Vertrag als nicht geschlossen?
Ein Vertrag gilt nicht als geschlossen, wenn:
hinsichtlich der Vertragspflichten keine Einigung besteht
Vertragsinhalte sitten- oder gesetzeswidrig sind

## Slide 65
Wann können Verträge beendet werden?
Verträge können beendet werden, wenn:
Leistungen vollständig erbracht wurden
alle erbrachten Leistungen akzeptiert wurden
keine offenen Forderungen mehr gegenüber dem Käufer bestehen
alle Zahlungen an den Lieferanten geleistet wurden

## Slide 66
Erklären Sie bitte, was ein Risiko ist
  Ein Risiko ist ein Ereignis bzw. eine Gruppe von Ereignissen, deren Eintreten ungewiss ist, aber deren Eintreten Auswirkungen auf die Erreichung der Ziele haben wird.

## Slide 67
Risiken wird i. d. R. mit Maßnahmen begegnet. Hierfür muss zunächst der Risikowert berechnet werden. Wie lautet die Formel?
  Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshöhe

## Slide 68
Wie wird mit Risiken im Verlauf eines Projekts umgegangen?
  Risiken werden über die gesamte Projektlaufzeit identifiziert, gesteuert und überwacht
  Vorphase: erste Identifikation
  Planung: gründliche Risikoanalyse
  Umsetzung: erneute Identifikation, Planung und Umsetzung von Maßnahmen, Monitoring
  Abschluss: Meist sind nur noch wenige Risiken vorhanden

## Slide 69
Stimmt es, dass Risiken auch Chancen sein können?
  Ja. Unvorhersehbare Ereignisse sollten nicht nur negativ beurteilt werden. Genauso wichtig ist es, sie auf ihr Chancen-Potential hin zu überprüfen.
  Bsp.: Corona und die Digitalisierung

## Slide 70
Worum handelt es sich bei sozialen Risiken und worum beim sachlichen Risikoumfeld?
  Soziale Risiken bzw. das soziale Risikoumfeld meint die Stakeholder
  Unter das sachliche Risikoumfeld fallen z. B. wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche, technische, rechtliche, … Risiken. Die PESTEL-Analyse bietet hierbei eine kleine Denk- und Merkstütze

## Slide 71
Wie können Risiken möglichst umfassend identifiziert werden?
  Die persönliche Sicht auf Risiken ist meist begrenzt. Darum ist es im Rahmen des PM unumgänglich, möglichen Risiken bei allen Projektbeteiligte zu erfragen. Denn die Projektmitarbeiter sind die Experten in ihrem Aufgabengebiet.
  Ein Workshop zur Identifikation von Risiken ist hierfür ein gut geeignetes Mittel.

## Slide 72
Was kann ich tun, um Risiken zu vermindern?
  Eintrittswahrscheinlichkeit Sie kann durch präventive Maßnahmen vermindert werden
  Tragweite Sie kann durch korrektive Maßnahmen vermindert werden.

## Slide 73
Warum gilt ein Projekt nach der Zielerreichung noch nicht als abgeschlossen?
  Die Zielerreichung markiert den wichtigsten Meilenstein im Projekt.
  Die Zielerreichung liegt jedoch niemals am Ende eines Projekts, sie muss noch nicht mal das Ende der Umsetzungsphase markieren. So können z. B. noch Audits folgen, die die Zielerreichung weiter untermauern sollen.
  Zu jedem Projekt gehört eine Abschlussphase. Hier wird „aufgeräumt“. Es werden alle Daten gesichert, es folgt die Dokumentation, wenn möglich auch ein Abschlussworkshop, …

## Slide 74: Ende des Fragenkatalogs