## NP_1
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [5 empty] | Vor.-Bezeichnung
[13 empty] | FAZ | GP | FEZ
[13 empty] | SAZ | FP | SEZ
[13 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  | D |  | Dauer
[13 empty] | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
[13 empty] | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[13 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
[13 empty] | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [5 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
[13 empty] | FP |  | Freier Puffer

## NP_1 Vorwärtsrechnung
FEZ = FAZ + D
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [5 empty] | Vor.-Bezeichnung
|  |  |  | 7 |  | 16 | 16 |  | 21 |  |  |  | FAZ | GP | FEZ
[13 empty] | SAZ | FP | SEZ
|  |  |  | 7 und 9 macht 16 |  |  | 16 und 5 macht 21 | [5 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  | D |  | Dauer
| 0 |  | 7 | [6 empty] | 21 |  | 25 | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
[13 empty] | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[13 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
[10 empty] | 21 und 4 macht 25 |  |  | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [5 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
|  |  |  | 7 |  | 12 | 12 |  | 17 |  |  |  | FP |  | Freier Puffer
|  |  |  | 7 und 5 macht 12 |  |  | 12 und 5 macht 17

## NP_1 Rückwärtsrechnung
SAZ = SEZ - D
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [5 empty] | Vor.-Bezeichnung
|  |  |  | 7 |  | 16 | 16 |  | 21 |  |  |  | FAZ | GP | FEZ
|  |  |  | 7 |  | 16 | 16 |  | 21 |  |  |  | SAZ | FP | SEZ
|  |  |  | 16 minus 9 macht 7 |  |  | 21 minus 5 macht 16 | [5 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  | D |  | Dauer
| 0 |  | 7 | [6 empty] | 21 |  | 25 | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
| 0 |  | 7 | [6 empty] | 21 |  | 25 | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[13 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
| 7 minus 7 macht 0 | [8 empty] | 25 minus 4 macht 21 |  |  | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [5 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
|  |  |  | 7 |  | 12 | 12 |  | 17 |  |  |  | FP |  | Freier Puffer
|  |  |  | 11 |  | 16 | 16 |  | 21
|  |  |  | 16 minus 5 macht 11 |  |  | 21 minus 5 macht 16

## NP_1 gesamter Puffer
Der Gesamtpuffer ist der Zeitraum, um den man eine Aktivität maximal verschieben kann, ohne die spätesten Termine seiner Nachfolger zu beeinflussen.
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [5 empty] | Vor.-Bezeichnung
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 |  |  |  | FAZ | GP | FEZ
|  |  |  | 7 |  | 16 | 16 |  | 21 |  |  |  | SAZ | FP | SEZ
|  |  |  | 7 minus 7 macht 0 |  |  | 16 minus 16 macht 0 | [5 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  | D |  | Dauer
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25 | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
| 0 |  | 7 | [6 empty] | 21 |  | 25 | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[13 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
| 0 minus 0 macht 0 | [8 empty] | 21 minus 21 macht 0 |  |  | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [5 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
|  |  |  | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 17 |  |  |  | FP |  | Freier Puffer
|  |  |  | 11 |  | 16 | 16 |  | 21
|  |  |  | 11 minus 7 macht 4 |  |  | 16 minus 12 macht 4 | [5 empty] | GPA
SAZA - FAZA
SEZA - FEZA

## NP_1 freier Puffer
Der freie Puffer ist der Zeitraum, um den man eine Aktivität maximal verschieben kann, ohne die frühesten Termine seiner Nachfolger zu beeinflussen.
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [6 empty] | Vor.-Bezeichnung
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 |  |  |  |  | FAZ | GP | FEZ
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 |  |  |  |  | SAZ | FP | SEZ
|  |  |  | 16 minus 16 macht 0 |  |  | 21 minus 21 macht 0 | [6 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 |  | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  |  | D |  | Dauer
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25 |  | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25 |  | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[14 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
| 7 minus 7 macht 0 | [8 empty] | 21 minus 0 macht 0 |  |  |  | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [6 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
|  |  |  | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 17 |  |  |  |  | FP |  | Freier Puffer
|  |  |  | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 21
|  |  |  | 12 minus 12 macht 0 |  |  | 21 minus 17 macht 4 | [6 empty] | FPA
A ist Vorgänger
B ist Nachfolger
FAZB - FEZA

## NP_1 kritischer Pfad
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5 |  |  |  |  | V-Nr. | V | D
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C | [6 empty] | Vor.-Bezeichnung
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 |  |  |  |  | FAZ | GP | FEZ
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 |  |  |  |  | SAZ | FP | SEZ
|  |  |  | 7 minus 7 macht 0 |  |  | 16 minus 16 macht 0 | [6 empty] | V-Nr. |  | Vorgangsnummer
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4 |  | V |  | Verantwortlicher
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F |  |  |  | D |  | Dauer
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25 |  | Vor.-Bez. |  | Vorgangsbezeichnung
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25 |  | FAZ |  | Frühester Anfangszeitpunkt
[14 empty] | SAZ |  | Spätester Anfangszeitpunkt
| 0 minus 0 macht 0 | [8 empty] | 21 minus 21 macht 0 |  |  |  | FEZ |  | Frühester Endzeitpunkt
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5 |  |  |  |  | SEZ |  | Spätester Endzeitpunkt
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E | [6 empty] | GP |  | Gesamter Puffer
|  |  |  | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 17 |  |  |  |  | FP |  | Freier Puffer
|  |  |  | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 21
|  |  |  | 11 minus 7 macht 4 |  |  | 16 minus 12 macht 4 | [6 empty] | FPA
A ist Vorgänger
B ist Nachfolger
FAZB - FEZA

## NP_1_Lösung
Netzplan 1
|  |  |  | 2.00 | V1 | 9 | 3.00 | V1 | 5
|  |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21
|  |  |  | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21
| 1.00 | V1 | 7 | [6 empty] | 6.00 | V1 | 4
| Vorgang A | [8 empty] | Vorgang F
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25
| 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 21 | 0 | 25
|  |  |  | 4.00 | V2 | 5 | 5.00 | V2 | 5
|  |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang E
|  |  |  | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 17
|  |  |  | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 21

## NP_2
Netzplan 2
|  | 1.00 | V1 | 0 | 2.10 | V1 | 7 | 2.20 | V1 | 9 | 2.30 | V1 | 5 | 2.40 | V1 | 4 | 9.99 | V1 | 0
|  | Vorgang A |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang H |  |  | Vorgang I
|  | Ereignis | [14 empty] | Ereignis
[8 empty] | 3.10 | V2 | 5 | 3.20 | V2 | 5
[8 empty] | Vorgang E |  |  | Vorgang F
[8 empty] | 4.10 | V3 | 2
Vorgang G
| V-Nr. | V | D
Vor.-Bezeichnung
| FAZ | GP | FEZ
| SAZ | FP | SEZ

## NP_2_Lösung
Netzplan 2
|  | 1.00 | V1 | 0 | 2.10 | V1 | 7 | 2.20 | V1 | 9 | 2.30 | V1 | 5 | 2.40 | V1 | 4 | 9.99 | V1 | 0
|  | Vorgang A |  |  | Vorgang B |  |  | Vorgang C |  |  | Vorgang D |  |  | Vorgang H |  |  | Vorgang I
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25
|  | Ereignis | [14 empty] | Ereignis
[8 empty] | 3.10 | V2 | 5 | 3.20 | V2 | 5
[8 empty] | Vorgang E |  |  | Vorgang F
[8 empty] | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 17
[8 empty] | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 21
[8 empty] | 4.10 | V3 | 2
Vorgang G
[8 empty] | 7 | 7 | 9
[8 empty] | 14 | 3 | 16
| V-Nr. | V | D
Vor.-Bezeichnung
| FAZ | GP | FEZ
| SAZ | FP | SEZ

## NP_3
Netzplan 3
|  | A | C | G
|  | 5 | 12 | 9
|  |  | D |  | K | L
| Start |  | 35 |  | 20 | 12
0
|  | B | E | H
|  | 10 | 8 | 15
|  |  | F | J
|  |  | 12 | 20
[7 empty] | FAZ | FEZ
[6 empty] | D | SAZ | SEZ
[6 empty] | GP | FP

## NP_3_Lösung
Netzplan 3
|  | A | 0 | 5 | C | 5 | 17 | G | 17 | 26
|  | 5 | 5 | 10 | 12 | 24 | 36 | 9 | 36 | 45
|  | 5 | 0 |  | 19 | 0 |  | 19 | 19
[5 empty] | D | 10 | 45 |  |  |  | J | 45 | 65 | K | 65 | 77
| Start |  |  |  | 35 | 10 | 45 |  |  |  | 20 | 45 | 65 | 12 | 65 | 77
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | B | 0 | 10 | E | 10 | 18 | H | 22 | 37
|  | 10 | 0 | 10 | 8 | 42 | 50 | 15 | 50 | 65
|  | 0 | 0 |  | 32 | 4 |  | 28 | 28
[5 empty] | F | 10 | 22 | I | 22 | 42
[5 empty] | 12 | 33 | 45 | 20 | 45 | 65
[5 empty] | 23 | 0 |  | 23 | 23 | [5 empty] | FAZ | FEZ
[14 empty] | D | SAZ | SEZ
[14 empty] | GP | FP